

Сумська міська рада

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

вулиця Харківська, 41, м. Суми, 40035,тел.(факс) +38(0542) 669-903, 669-904, 669-905

Е-mail: kultura@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 22980105

07.05.2025 № 205/25.01-46 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Департамент інфраструктури міста****Сумської міської ради** |

 Відділ культури Сумської міської ради надає інформацію про заплановані заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років у закладах культури, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради.

Додаток: на 3-х аркушах .

**В. о. ачальника відділу Людмила ПЄХОВА**

Мозгова 66-99-04

Додаток

**Заходи з підготовки закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | зміст заходів | замовник | підряд-ник | Джерело фінансування | початоквиконанняробіт | кінець виконанняробіт |
| спец.рахунок, бюджет розвиткутис. грн. | міськийбюджет тис. грн. | обл.бюджеттис. грн. | залученікоштитис. грн. | разом тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Промивка системи опалення ДМШ № 1 -ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4ДХШБібл.-філ. № 2Бібл.-філ. № 4Бібл.-філ. № 10 | відділкультури*(далі – відділ)* | - | - | 113,5 | - | - | **113,5** | серпень | вересень |
| 2. | Придбання вугілля та дров для бібліотеки-філії № 5 Сумської МЦБС та клубівВугілля 6 т. – 120тис. грн.Дрова –89 куб- 212,6 тис. грн. | відділ | - | - | 332, | - | - | **332,5** | серпень | вересень |
| 3. | Придбання та повірка манометрів, лічильників теплаДМШ № 1 ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4 ДХШ СПБ | відділ | - | - | 25,7 | - | - | **25,7** | квітень | серпень |
| 4. | Поточний ремонт засувок системи опаленняБібл.-філ.№ 2Бібл.-філ.№ 4Бібл.-філ.№ 7Бібл.-філ.№ 10 | відділ | - | - | 14,0 | - | - | **14,0** | листопад | листопад |
| 5. | Перевірка димових каналів(МСЦБС) бібліотеки - філії № 5 | відділ | - | - | ,2,2 | - | - | **2,2** | квітень | серпень |
| 6. | Навчання відповідальних за теплоустановки | відділ | - | - | 28,2 |  | - | **28,2** | березень | липень |
| 7 | Технічне обслуговування пожежних гідрантів | відділ | - | - | 7,7 | - |  | **7,7** | квітень | липень |
| 8. | Повірка електролічильників та технічне обслуговування електромереж | відділ | - | - | 99,4 | - | - | **99,4** | Протягом року | Протягом року |
| 9 | Заміна запірної арматури на стояках системи теплопостачання з ізолюванням труб | відділ | - | - | 29,0 |  |  | **29,0** | травень | липень |
| 10. | Замір опору ізоляції  | відділ | - | - | 56,6 | - | - | **56,6** | липень | вересень |
| 11 | Обробка дахів протипожежною сумішшю | відділ | - | - | 160,9 | - | - | **160,9** | Липень  | Серпень |
| 12 |  капітальний ремонт підвального приміщення бібліотеки-філії № 3 | відділ | - | - | 4900,0  | - | - | **4900,0** | Квітень | Вересень |
| 13 | Обслуговування теплопунктів бібл-філ № 2, 4, 10,11 | Відділ  |  |  | 24,0 |  |  | **24,0** | Липень | Вересень |
|  | Заміна труби трубопроводу бібл-філія № 7, 11 | відділ |  |  | 105,0 |  |  | **105,0** | Червень | Жовтень  |
|  | Презарядка вогнегасників | відділ |  |  | 16,4 |  |  | **16,4** | Січень | Липень  |
|  | **Всього:** |  | **5 915,1** |  | **5 915,1** |  |

**В. о. начальника відділу Людмила ПЄХОВА**