ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Сумської міської	протоколом засідання Ради безбар’єрності

військової адміністрації	при Виконавчому комітеті Сумської міської ради

Сумського району Сумської області	«	» 	 20	 року №

Сергій КРИВОШЕЄНКО

«	» 	 20	 рок

ПЛАН ЗАХОДІВ

Сумської міської територіальної громади

на 2026 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| Напрям: Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 р. №537) | червень- вересень 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради; виконавчі органи Сумської міської ради; | Опубліковано на офіційному веб-сайті відповідального виконавця результати моніторингу |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  | громадські організації (за згодою). |  |
| Надання адміністративної послуги «Погодження намірів із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єкту або його розумного пристосування» | Розгляд проєктів на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування» | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради; управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми» Сумської міської ради | Кількість наданих адміністративних послуг |
| Надання адміністративної послуги «Погодження намірів із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єкту або його розумного пристосування» | Розгляд проєктів на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування» | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради; управління «Центр надання | Кількість розглянутих проєктів на влаштування засобів безперешкодног о доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  | адміністративних послуг у м.Суми» Сумської міської ради | до об’єктів або їх розумного пристосування |
| Приведення об’єктів фізичного оточення у відповідність до сучасних стандартів доступності | Розгляд проєктів на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради |  |
| Забезпечення врахування вимог ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд у містобудівних та архітектурних проєктних рішенннях об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення | Опрацювання наданих на погодження містобудівних та архітектурних проєктних рішеннь об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення у відповідності до вимог інклюзивності | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради | Кількість проєктних рішень об'єктів, в яких враховано вимоги ДБН В.2.2-40:2018 |
| Участь у заходах до Тижня безбар’єрності | Демонстрація на веб-сайті Сумської міської ради кращих проєктних рішень із створення | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та | Обізнаність відвідувачів інтернет ресурсу |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | безбар’єрного простору |  |  |  |  | охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради; управління суспільних комунікацій Сумської міської ради | про заходи з безбар’єрності |
| Адаптація об’єктів культурної інфраструктури відповідно до вимог доступності | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури Сумської територіальної громади відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: -ремонт пандусу бібліотеки- філії № 4 (Медіатека) КЗ СМР «СПБ»; - ремонт вхідної групи дитячої бібліотеки-філії № 3 ім. О. П. Столбіна КЗ СМР «СПБ» зі встановленням пандусу; - ремонт пандусу бібліотеки- філії №1 КЗ СМР «СПБ»; - оновлення фасаду інклюзивної бібліотеки-філії № 11 КЗ СМР | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Відділ культури Сумської міської ради | Проведено адаптацію 4-х об’єктів культурної інфраструктури СМТГ; виготовлено проектно- кошторисну документації для побудови пандусу до приміщення Сумської дитячої музичної школи № 4; Введено в експлуатацію простіше |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | «СПБ»; - розробка проектно- кошторисної документації для побудови пандусу до приміщення Сумської дитячої музичної школи № 4; - забезпечення безперешкодного доступу до простішого укриття при дитячій бібліотеці-філії № 3 ім. О.П. Столбіна КЗ СМР «СПБ»; - виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту інклюзивної бібліотеки-філії № 11 (концепт вже розроблений) |  |  |  |  |  | укриття ( з відкидним пандусом та спеціалізованою туалетною кімнатою) для населення, у т. ч. для маломобільних груп при дитячій бібліотеці № 3 ім. О.П. Столбіна; набуття підстав для планування фінансування капітального ремонту інклюзивної бібліотеки-філії № 11 |
| Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | Забезпечення встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, управління “Центр надання адміністративних послуг у м. Суми” Сумської міської ради, комунальної установи «Сумський міський | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради, Сумського міського центру соціальних служб та комунальної установи «Центр матері та дитини» |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення нанесення розмітки паркомісць, в тому числі для осіб з інвалідністю (не менше 10% загальної кількості паркомісць) на пилеглій території Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення вуличного освітлення біля приміщень Департаменту соціального захисту населення, комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради, Сумського міського центру соціальних служб та комунальної | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | установи «Центр матері та дитини» |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення проведення реконструкції входу до приміщення Департаменту соціального захисту населення (замінення покриття ґанку та пандуса, встановлення козирка над входом та пандусом, встановлення круглих поручнів біля пандуса та сходів з обох боків, забезпечення контрастного виділення дверного полотна, встановлення візуальних елементів доступності, встановлення мнемосхеми, встановлення нормативних попереджувальних тактильних смуг на края першої та останньої сходинок) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення заміни стійки рецепції на нормативну приміщень Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (стійка рецепції повинна мати певну висоту та простір для маневрування на кріслі колісному. Загальна висота стійки рецепції повинна бути не більше 0,8 метра над рівнем підлоги. Важливо також | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | передбачити достатній простір під стійкою для розміщення крісла колісного (не менше 0,7 метра у висоту та 0,8 метра у глибину) та простір для маневрування. Крім того, рекомендується наявність секції стійки на стандартній висоті для людей, що не користуються кріслами колісними) |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення облаштування попереджувальних тактильних смуг на сходах та перед перешкодами (колони, кіоск) в приміщенні 1 поверху Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення візуального контрасту дверей до кабінетів і громадської приймальні Департаменту соціального захистьу населення Сумської міської ради | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | Забезпечення проведення реконструкцій всіх внутрішніх пандусів приміщень Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення замінення всіх дверей, які вужчі ніж 800 мм приміщень Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення встановлення нормативних універсальних інформаційних табличок біля кабінетів приміщення Департаменту соціального захисту населення | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | - | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | Забезпечення встановлення кнопки аварійної (тривожної) сигналізації для осіб з інвалідністю у санітарно- гігієнічній кімнаті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення обладнання укриття з урахуванням вимог доступності Департаменту соціального захисту населення | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради: Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу по прилеглій території до приміщення за адресою: м. Суми, вул. Миколи Леонтовича, буд. 11 | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Завершено виконання робіт, підготовлено звіт про результати виконання відповідних робіт (із фотографіями) |
|  | Забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | комунальна установа “Молодіжний | Встановлено щонайменше 10 табличок з |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | осіб з обмеженнями повсякденного функціонування (таблички з шрифтом Брайля для маркування приміщень (санітарні кімнати загального користування, тренінгові простори) |  |  |  |  | центр “Романтика” Сумської міської ради | шрифтом Брайля (санітарні кімнати загального користування, тренінгові, відкриті простори) |
|  | Забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування (похила підйомна платформа для людей з інвалідністю та моломобільних людей (2 шт. з першого на другий поверх) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | комунальна установа “Молодіжний центр “Романтика” Сумської міської ради | Встановлення 2 сертифікованих підйомних платформ з доступом між поверхами (1-2 та 2-3 поверхи) |
|  | Забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування (пеленальний столик настінний відкидний вертикальний білий ZG ZG-8001A-V) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | комунальна установа “Молодіжний центр “Романтика” Сумської міської ради | Встановлення 1 настінного пеленального столика у санітарній кімнаті загального користування, що відповідає стандартам безпеки та гігієни |
|  | Облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Управління освіти і науки Сумської | в підвальних приміщеннях 51 |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  | міської ради | закладу освіти було облаштовано найпростіші укриття. 35 укриттів закладів освіти мають пандуси та 2 укриття закладів освіти мають підіймальну платформу. Триває будівництво 7 захисних споруд цивільного захисту (ПРУ) та планується облаштування 3 найпростіших укриттів в закладах освіти. |
|  | Облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Управління освіти і науки Сумської міської ради | заклади освіти мають вільний доступ до будівлі. облаштована прилегла територія для потреб МГН. заклади освіти |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оснащені пандусом на вході до будівлі. заклади освіти мають поручні на сходах до будівлі. заклади освіти мають контрастні обмежувальні смуги на сходах до будівлі. 2 заклади освіти мають ліфт. заклади освіти облаштовані контрастними обмежувальним и смуги на сходах у приміщенні. заклади освіти облаштовані універсальними кабінками в туалетах для користування дітьми з інвалідністю. |
|  | Забезпечення проведення реконструкції прилеглої території до приміщення управління «Центр надання | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської міської ради; | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (встановлення знаків згідно ПДР; облаштування безперешкодного пішохідного сполучення; замінення елементів мощення на прилеглих пішохідних шляхах; облаштування попереджувальних тактильних смуг в місцях перетину пішохідних шляхів з проїзною частиною; облаштування системи тактильних смуг прилеглого пішохідного шляху до головного входу) |  |  |  |  | управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | результати виконання відповідних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення проведення реконструкції входу до приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (облаштування сходів розділовими поручнями; нанесення маркування накраї першої та останньої сходинок; здійснення реконструкції пандуса, встановлення вказівних знаків до пандуса; закріплення до підлоги (замінення на «втоплену») гумової брудоочисної решітки; замінення вхідних дверей на нормативні з контрасними | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | ручками) |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення освітленості на рівні 300 люксів всіх кабінетів та коридорів – 100-150 люксів приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення усіх проходів між меблями шириною у просвіті не менше 900 мм (рекомендовано – 1200 мм) в приміщенні управління “Центр надання адміністративних послуг у м. Суми” Сумської міської ради | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення облаштування всіх робочих місць виносними стільницями висотою 710-865 мм, з вільним простором під нею висотою не менше 685 мм, шириною не менше 760 ммта глибиною не менше 480 мм в приміщенні прийому громадян управління “Центр надання адміністративних послуг у м. Суми” Сумської міської ради. | 2026 | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення змінення дизайну панно на стіні дитячої кімнати | 2026 | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської | Завершено виконання робіт |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради |  |  |  |  | міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення проведення реконструкції санітарної кімнати загального користування приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (заміна дверей, без поріжка; демонтувати поручень; перевісити дзеркало – на висоту 900 мм по нижньому краю; перевісити диспенсер мила на висоту 850- 1100 мм; по обидва боки унітазу встановлено нормативні поручні на висоті 680 мм та 950 мм (ненормативна, має бути однакова і становити 800 мм.); гачки для одягу та милиць, диспенсер паперових рушників, гігієнічний душ, горизонтальна ручка з внутрішнього боку дверей кабіни – відсутні) | 1 півріччя 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення встановлення подвійних поручнів на висоті | 1 квартал 2026 | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської | Завершено виконання робіт |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | 700 мм та 900 мм з обох боків сходів приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради |  |  |  |  | міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення замінення дверей та облаштування пандуса на сцену з похилом 5о зали урочистих подій управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Сприяння проведенню капітального ремонту двох санітарних кімнат для персоналу приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення встановлення нормативної інформаційної таблички при вході в приміщення управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради | 1 квартал 2026 року | - | потребує фінансування | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумської міської ради | онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення проведення комплексної реконструкції укриття управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради для приведення у відповідність до чинних нормативних вимог щодо доступності захисних споруд цивільного захисту | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/рем онтних робіт (з фотографіями) |
|  | Забезпечення інформаційними дошками з графіками роботи установ та організацій та іншою важливою інформацією | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | структурні підрозділи Сумської міської ради, комунальні підприємства та установи | QR-код із відео жестовою мовою |
| Створення безперешкодних умов доступу до приміщень органів місцевого самоврядування для осіб з обмеженими можливостями | Проведення ремонтних робіт в Управлінні охорони здоров’я для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями (ремонт тротуару, вхідної групи, санітарної кімнати, приміщення для прийому відвідувачів тощо) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Управління охорони здоров’я; заклади охорони здоров’я Сумської МТГ | Створення доступності до приміщень органів місцевого самоврядування для осіб з обмеженими можливостями |
| Організація зміни просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, | Забезпечення доступності закладів охорони здоров’я (доступність до будівель, санітарних кімнат тощо) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Управління охорони здоров’я; заклади охорони здоров’я Сумської | Забезпечення 100 % доступності пацієнтів маломобільних |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування): |  |  |  |  |  | МТГ | груп до будівель, де надаються медичні послуги |
|  | Проведення благоустрою територій закладів охорони здоров’я | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Управління охорони здоров’я; заклади охорони здоров’я Сумської МТГ | Забезпечення 100 % доступності пацієнтів маломобільних груп до будівель, де надаються медичні послуги |
|  | Створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Управління охорони здоров’я; заклади охорони здоров’я Сумської МТГ | Створення безперешкодног о доступу до споруд цивільного захисту |
| Забезпечено функціонування дієвого механізму моніторингу і оцінки за проведенням адаптації просторів | Проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших груп населення | 1 півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Відповідну інформацію надано для узагальнення та опублікування на офіційному веб-сайті |
| Контроль дотримання суб’єктами | Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб стосовно | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління державного архітектурно- | Відповідну інформацію |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| містобудування ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” під час створення об’єктів архітектури. | порушень вимог державних будівельних норм із інклюзивності щодо доступності об’єктів для маломобільних груп населення. |  |  |  |  | будівельного контролю Сумської міської ради | надано для узагальнення та опублікування на офіційному веб-сайті |
| Контроль врахування елементів інклюзивності в проектній документації на будівництво об'єктів та дотримання вимог доступності при прийнятті об'єктів в експлуатацію. | Постійно здійснювати контроль за виконанням вимог Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, а саме: перевірка наявності в проектній документації на будівництво об’єктів окремого розділу – Доступність об’єкта для маломобільних груп населення з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» зі змінами. При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів контролювати реалізцію проєкних рішень щодо елементів інклюзивності з дотриманням державних | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління державного архітектурно- будівельного контролю Сумської міської ради | Відповідну інформацію надано для узагальнення та опублікування на офіційному веб-сайті |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | будівельних норм із інклюзивності. |  |  |  |  |  |  |
| Інформування суб'єктів містобудування щодо діючих вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та будівельних норм. | Розміщення на інформаційному порталі Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради новин щодо змін діючого законодавства у сфері містобудівної діяльності та будівельних норм. | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління державного архітектурно- будівельного контролю Сумської міської ради | Відповідну інформацію надано для узагальнення та опублікування на офіційному веб-сайті |
| Створення безперешкодних умов доступу до об’єктів житлового фонду для осіб з обмеженими можливостями | Забезпечення реконструкції та облаштування пандусів до багатоквартирних житлових будинків | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Створення безперешкодног о доступу до житлового будинку |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступності» |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, підземних переходів | Проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) |
|  | Включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської | Прийнято програмні або інші документи |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | вулиць і доріг |  |  |  |  | міської ради | з відповідними заходами |
|  | Створення безпечних умов руху у місцях перетину вулиць (шляхом оснащення світлофорних об'єктів пристроями звукового супроводу) | протягом 2026 року |  | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Щоквартальний фотозвіт за результатами проведення робіт з оснащення світлофорних об'єктів пристроями звукового супроводу |
|  | Розвиток пішохідної інфраструктури (покращення технічного стану тротуарного покриття) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Щоквартальний фотозвіт за результатами проведення робіт з покращення технічного стану тротуарного покриття |
|  | Будівництво (добудова першого інклюзивного спортзалу в мкр. Добровільна (вул. Шишкіна, 12) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ремонтних робіт (з фотографіями) |
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «безбар’єрний маршрут від зупинки громадського транспорту «ПК ПАТ СМНВО № 160» до будівлі ЦНАПу по вул. Британській та будівлі інклюзивної бібліотеки-філії № 11 КЗ СМР «СПБ» по вул. Нижньохолодногірській в м. Суми» | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Виникнення підстав для планування фінансування будівництва безбар’єрного маршруту |
|  | Будівництво безбар’єрного маршруту від зупинки громадського транспорту «ПК ПАТ СМНВО № 160» до будівлі ЦНАПу по вул. Британській та будівлі інклюзивної бібліотеки-філії № 11 КЗ СМР «СПБ» по вул. Нижньохолодногірській в м. Суми | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Створення безперешкодно- го доступу, фотозвіт за результатами проведення робіт |
|  | Встановлення тактильних елементів доступності для використання маломобільними | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської | Щоквартальний фотозвіт за результатами проведення |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | групами населення (влаштування тактильної плитки в межах зупинок громадського транспорту, доповнення пішохідних переходів тактильним покриттям) |  |  |  |  | міської ради | робіт з влаштування тактильної плитки |
|  | Забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів транспортної інфраструктури (дооблаштування підземного пішохідного переходу підйомними механізмами) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Фотозвіт за результатами проведення робіт зі встановлення підйомних механізмів |
|  | Реалізація безбар`єрного маршруту «проспект Михайла Лушпи» (відновлення стану покриття пішохідних доріжок та тротуарів, облаштування безбарєрних зупинок громадського транспорту, розміщення інформаційних табло, маркування пішохідних переходів, встановлення пристроїв звукового супроводу на світлофорних об`єктах по | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Фотозвіт за результатами проведення робіт |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | проспекту М.Лушпи в м. Суми) |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення безбар`єрного маршруту від зупинки громадського транспорту “ПК ПАТ СМНВО №160” до будівлі ЦНАПу по вул. Британській та будівлі інклюзивної бібліотеки- філії № 11 КЗ СМР «СПБ» по вул. Нижньохолодногірській в м. Суми | І півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Звіт про виконання |
|  | Створення безбар’єрного маршруту від зупинки громадського транспорту «Універмаг Київ» до офісу Сумської організації УТОС (вул. Кузнечна, буд. 6) | 1 півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Звіт про виконання |
|  | Проведення аудиту міського транспорту та зупинок на відповідність вимогам доступності (безбар’єрності) (фізичної, інформаційної) транспорту (за видами транспорту). Оновлення інтерактивної мапи Суми з позначенням | 1 півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради; управління транспорту, транспортної інфраструктури та | Опублікування щопівроку звіту про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | доступних/недоступних зупинок транспорту |  |  |  |  | зв’язку Сумської міської ради |  |
|  | Оприлюднення щопівроку результатів проведення моніторингу стану безбар’єрності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури | Щопівроку протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради; управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради | Оприлюднення звіту про результати проведення моніторингу з посиланням на офіційні веб- сайти відповідальних органів та організацій |
|  | Організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно- дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному веб-сайті Мінрозвитку | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради | Оприлюднення щокварталу звіту про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчання щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | надання допомоги особам з інвалідністю |
|  | Організація щорічних тренінгів для водіїв і кондукторів за участю громадських організацій Впровадження інформаційних кампаній: постери в транспорті, соціальні відео про повагу до осіб з інвалідністю | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради | Оприлюднення звіту про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов тренінги Опублікування звіту про резельтати проведеної інформаційної кампанії |
| Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | Виконання поточного ремонту та приведення у відповідність з вимогами державних будівельних норм у частині забезпечення доступності для маломобільних груп населення | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради | Оприлюднення щокварталу звіту про виконані роботи з поточного ремонту (з |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фотографіями) |
|  | Забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради | Опублікування звіту про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення |
| Напрям: Інформаційна безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація суб'єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення інформаційної компанії з питань безбар’єрності в бібліотеках Сумської міської територіальної громади | Проведення інформаційно- масових просвітницьких заходів в рамках національного тижня безбар’єрності | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Комунальний заклад Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека»; Відділ культури Сумської міської ради | Проведено цикли заходів (виставки, круглі столи, тематичні години, презентації з використанням Гайду безбар’єрних подій, |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | психологічні заходи) |
|  | Створення інформаційних зон «Бібліотека - територія допомоги» | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Комунальний заклад Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека»; Відділ культури Сумської міської ради | Створено інформаційні зони «Бібліотека - територія допомоги» у всіх структурних підрозділах Сумської публічної бібліотеки |
| Забезпечення відкритого доступу громадян до систематизованих і візуалізованих даних | Розроблення звіту про хід виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади у вигляді інформаційних панелей (дашбордів) | протягом 2026 року | - | - | потребує фінансування | Управління стратегічного та соціально- економічного розвитку Сумської міської ради | Оприлюднено звіт про хід виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади у вигляді інформаційних панелей (дашбордів) на інформаційному порталі Сумської |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | міської ради |
| Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | Забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань (інформаційна дошка з графіком роботи центру) | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Комунальна установа “Молодіжний центр “Романтика” Сумської міської ради; Управління охорони здоров’я; заклади охорони здоров’я Сумської МТГ; Виконавчий комітет Сумської міської ради; управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | Встановлення 1 інформаційної дошки біля входу до центру з чітким графіком роботи, контактами та QR-кодом на онлайн-ресурси. Графік роботи оновлюється не рідше ніж раз на квартал або при зміні режиму функціонування |
|  | Урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови та легкого |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | читання |  |  |  |  |  | читання |
|  | Розроблення цифрових інструментів та інших форм поширення інформації для ветеранів війни та демобілізованих осіб, для забезпечення реінтеграції до цивільного життя | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | управління суспільних комунікацій Сумської міської ради; Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» | Сформовано перелік цифрових інструментів та інших форм поширення інформацій, адаптованої до повернення з військової служби до цивільного життя та нової ветеранської політики, для забезпечення реінтеграції ветеранів війни та демобілізованих осіб до цивільного життя |
|  | Запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг в закладах соціального | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Забезпечено опублікування раз на півроку звіту про переклад на |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | захисту населення |  |  |  |  |  | жестову мову |
|  | Забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями) |
|  | Забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані ( з фотографіями) |
|  | Впровадження системи відеозв'язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв'язку |  |  |  |  | ради | системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову |
|  | Поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів |
|  | Адаптація сайтів Управління охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я Сумської міської територіальної громади для осіб з обмеженнями зору | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Управління охорони здоров’я Сумської міської ради; заклади охорони здоров’я Сумської МТГ | Звіт про виконання |
|  | Забезпечення навчання посадових осіб місцевого самоврядування та працівників закладів охорони здоров’я з питань створення безбар’єрного простору | протягом 2026 року (при проведенні відповідних курсів) | - | - | потребує фінансування | Управління охорони здоров’я Сумської міської ради; заклади охорони здоров’я Сумської МТГ | Звіт про виконання |
| Підвищення рівня | Впровадження Інформаційної | І півріччя | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління | Кількість |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| обізнаності представників та власників об'єктів фізичного оточення щодо важливості створення фізичної безбар’єрності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | пам’ятки про необхідність приведення об’єктів фізичного оточення у відповідність до сучасних стандартів доступності відносно паспортів вивісок і наданих дозволів на розміщення рекламних засобів | 2026 року |  |  |  | архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради | погоджених паспортів вивісок і наданих дозволів на розміщення рекламних засобів |
|  | Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) |
|  | Організація проведення щорічного національного тижня безбар’єрності | І півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради; управління суспільних комунікацій Сумської міської ради | Підтвердження наявності толерантного ставлення до людей з інвалідністю, виховання емпатії, поваги, розуміння та підтримки. |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Висвітлення заходів на офіційних веб- сайтах, сторінках у соцмережах |
| Забезпечення та формування компетенцій у фахівців щодо застосування норм і стандартів фізичної безбар’єрності | Розміщення інформації на веб- ресурсах Сумської міської ради щодо змін у законодавстві про облаштування об’єктів фізичного оточення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | І півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради; управління суспільних комунікацій Сумської міської ради | Звіт про кількість матеріалів, розміщених на веб-ресурсах Сумської міської ради |
|  | Надання рекомендацій профільним навчальним закладам щодо включення до програми підготовки, підвищення кваліфікації та професійної атестації виконавців робіт та послуг у сфері створення об’єктів | І півріччя 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської | Кількість актуалізованих програм з підготовки фахівців, пов’язаних із створенням об’єктів |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | архітектури із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування |  |  |  |  | ради | архітектури |
| Напрям: Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет є доступним для всіх» |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | Проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек Сумської міської територіальної громади | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Комунальний заклад Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека» Відділ культури Сумської міської ради | Щонайменше 500 відвідувачів пройшли навчання з цифрової грамотності в бібліотеках |
|  | Придбання апаратно- програмного комп’ютерного тифлокомплексу (з Портативним тактильним дисплеєм Брайля Focus 40 Blue) та спеціалізованих меблів для інклюзивної бібліотеки-філії №11 КЗ СМР «СПБ» | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | потребує фінансування | Комунальний заклад Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека»; Відділ культури Сумської міської ради | Облаштовано робоче комп’ютеризова не місце для працівників та відвідувачів з вадами зору |
|  | Забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | широкосмуговог о Інтернету |
|  | Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Усі заклади освіти підключені до мережі Інтернету за допомогою мережі WI-FI . |
|  | Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Усі заклади дошкільної освіти підключені до мережі Інтернет допомогою мережі WI-FI, у кожному створено власні вебсайти, що сприяє використанню Інтернет- ресурсів в управлінській, навчально- методичній, освітній діяльності, роботі з |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | батьками вихованців ЗДО, громадськістю, застосуванню новітніх комп’ютерних технологій в освітньому процесі. |
| Стратегічна ціль «Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички» |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | Проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Комунальний заклад Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека» | 12 бібліотечних працівників пройшли відповідне навчання |
| Модернізація онлайн- ресурсів Сумської публічної бібліотеки | Актуалізація сайту комунального закладу Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека» щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн- контенту | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Комунальний заклад Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека» | Сайт Сумської публічної бібліотеки пристосований для користування різних верств населення, у т. ч. осіб з вадами зору |
| Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними | Проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування (СММ-кемп) | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Комунальна установа «Молодіжний центр «Романтика» | Проведення щонайменше 1 СММ-кемп тривалістю не |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |  |  |  | Сумської міської ради | менше 4 днів за участю молоді віком 14–25 років. Участь щонайменше 20 учасників, які пройшли базове навчання з контент- стратегії, таргетингу, аналітики. Створено щонайменше 10 прикладів контенту (пости, сторіс, відео) для реальних або навчальних кейсів. Учасники отримали сертифікати про проходження кемпу. |
|  | Проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Комунальна установа | Кількісні індикатори: |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | обмеженнями повсякденного функціонування (навчально- практичний проєкт: “Молодь в кадрі”) |  |  |  |  | «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради | Відібрано до 10 учасників віком 16–35 років Проведено щонайменше 4 навчальні воркшопи Створено не менше 5 медіаінтерв’ю/по дкастів Опубліковано 5+ випусків на сторінках молодіжного центру Проведено 1 фінальний захід з врученням сертифікатів Якісні індикатори: Учасники здобули базові навички інтерв’ювання, роботи в кадрі, медіаграмотності |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | та публічного виступу Щонайменше 80% учасників позитивно оцінили навчальний блок у формі зворотного зв’язку Учасники самостійно підготували контент для публікацій (тексти, фото, цитати) Залучено медіаекспертів або практиків до навчального та фінального етапу. |
|  | Проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування (програма “Цифровий старт для кар’єри”) | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Комунальна установа «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської | Проведено щонайменше 4 тренінги/воркшо пи з цифрових навичок для |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ради | працевлаштуван ня (резюме, онлайн- співбесіда, фриланс- платформи). Участь взяли не менше 30 молодих людей, які завершили програму. Створено онлайн-гайд або презентацію з порадами щодо цифрової кар’єри. Програма отримала щонайменше 80% позитивних відгуків у формі зворотного зв’язку |
| Напрям: Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі» |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення умов для | Забезпечення проведення | протягом | Захід не потребує фінансування |  |  | Відділ культури | Наявність |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| залучення мешканців Сумської міської територіальної громади до соціально-активного життя, підтримка місцевих ініціатив | суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення | 2026 року |  |  |  | Сумської міської ради; заклади культури Сумської МТГ | фактичної інформації про кількість проведених заходів, їх тематику, кількість учасників тощо |
|  | Розширення бібліотечних просторів для розв’язання проблем місцевого значення | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Відділ культури Сумської міської ради; Комунальний заклад Сумської міської ради “Сумська публічна бібліотека” | Відкриття нових бібліотечних просторів (центрів життєстійкості, психоемоційног о розвантаження, арт-терапії тощо) |
|  | Проведення культурно- мистецьких та інформацйійно- просвітницьких заходів | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Відділ культури Сумської міської ради | переклад жестовою мовою |
| Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | Запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Розроблений план проведення виховних годин щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності |  |  |  |  |  | включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | Організація та проведення культурно-мистецьких та інформаційно-просвітницьких заходів з питань толерантності, підтримки прав і свобод людини, проти насильства та дискримінації особистості | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Відділ культури Сумської міської ради; заклади культури Сумської МТГ | Наявність фактичної інформації про кількість проведених заходів та кількість учасників, з уточненням тематики та громадської зацікавленості |
|  | Проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з | І півріччя 2026 року | фінансування наявне | - | - | Комунальна установа «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради | 6 представників різних професій, які взяли участь як «живі книги». 40 представників молоді, яка |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами (жива бібліотека “Молодь +” |  |  |  |  |  | долучилася .6 представлених професійних сфер. |
|  | Проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Розроблений План профілактичних заходів з попередження протиправної поведінки, булінгу, кібербулінгу, толерантного ставлення до осіб з особливими потребами та інвалідністю, можливого негативного впливу сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я серед учнів у ЗЗСО Сумської МТГ: тренінги з мінної безпеки, правил |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | поведінки під час сигналу «Повітряна тривога», навчання з тактичної медицини. |
|  | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; Сумський міський центр соціальних служб | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю представників громадських організацій осіб з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; Сумський міський центр соціальних | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  | служб; Комунальна установа “Центр учасників бойових дій” Сумської міської ради; комунальна установа “Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування громадян (надання соціальних послуг) “Берегиня” | зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | Забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; комунальна установа “Центр учасників бойових дій” Сумської міської ради | Опубліковано інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати проведення тощо |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; Комунальна установа “Центр учасників бойових дій” Сумської міської ради | Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад. | Сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Здійснення у закладах загальної середньої освіти Сумської МТГ волонтерської діяльності |
| Стратегічна ціль «Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші» |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, | Забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності – моніторинг надання послуги «соціальне таксі» | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; комунальна установа “Сумський міський | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу послуги “соціальне |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| правозахисних послуг, послуг охорони здоров’я, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг |  |  |  |  |  | територіальний центр соціального обслуговування громадян (надання соціальних послуг) “Берегиня” | таксі” |
| Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Будівництво укриттів відбувається з урахуванням принципів безбар’єрності та з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | Забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради та підпорядковані комунальні установи; громадська організація “Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Феліцитас”; Комунальна установа “Центр матері та дитини” | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги |
| Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | Забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати оцінювання потреб в послузі раннього втручання |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради | На базі закладів освіти надаються послуг Раннього втручання |
| Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | Забезпечення доступності послуги «Муніципальна няня» | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Щоквартальний звіт щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | Забезпечення доступності послуги денного догляду дітей з інвалідністю | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Громадська організація “Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Феліцитас” | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | Забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | протягом 2026 року | - | потребує фінансування | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Заклади позашкільної освіти Сумської |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | міської територіальної громади надають освітні послуги особам з особливими освітніми потребами |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ре травматизації | Забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статті | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; Сумський міський центр соціальних служб | Забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання |
| Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | Надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Забезпечення опублікування щороку звіту про результати розвитку надавачів соціальних послуг особам старшого віку |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  | Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громаді | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Забезпечення оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в Сумській міській територіальній громаді |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення особливих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес- спільноти, інституту громадського суспільствознавства для потреб та інтересів маломобільних груп, механізмів та інструментів громадської участі | Забезпечення навчання представників органів держадміністрації. органів місцевого самоврядування, організацій громадських службовців, бізнес-спільноти, громадського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її будівництва для громад (навчання для працівників центру: як працювати з різними групами молоді) | протягом 2026 року | фінансування наявне | - | - | Комунальна установа «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради | Кількісні індикатори: Кількість працівників молодіжного центру, які пройшли навчання. Якісні індикатори: Зміна рівня обізнаності працівників щодо потреб |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | різних груп молоді (оцінка до і після навчання) Здатність працівників застосовувати інклюзивні підходи у щоденній роботі (через самооцінку або спостереження) Зміна ставлення до представників вразливих груп (на основі якісних інтерв’ю або фокус-груп) Наявність нових ініціатив, спрямованих на залучення різних груп молоді після навчання Інтеграція принципів безбар’єрності у |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внутрішні політики та процедури молодіжного центру Індикатори впливу (середньостроко ві): Зростання кількості молоді з різних соціальних груп, яка користується послугами центру Покращення рівня задоволеності молоді якістю взаємодії з працівниками центру. |
| Напрям: Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя» |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, | Проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Проведення заходів, які направлені на |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
| необхідний до розбудови безбар’єрного доступа | цифрової грамотності |  |  |  |  |  | підвищення інформаційно- цифрової компетентності педагогів для інтеграції сучасних цифрових технологій в освітній процес, |
|  | Проведення заходів щодо коректної мови і поваги до осіб з інвалідністю, правильна термінологія та комунікація із людьми з порушенням слуху | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради | переклад жестовою мовою (відео версії), титри |
| Напрям: Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості» |  |  |  |  |  |  |  |
| Державна підтримка та розвиток підприємницької діяльності та самозайнятості | Надання фінансової підтримки для започаткування та ведення бізнесу | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент фінансів Сумської міської ради; Управління | Кількість наданої фінансової підтримки суб’єктам |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування |  |  | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансування з місцевого бюджету наявне | потребує фінансування з місцевого бюджету | інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стратегічного та соціально- економічного розвитку | господарювання |
| Забезпечення інформування населення Сумської міської територіальної громади про доступні програми підтримки бізнесу | Розміщення на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі “Бізнес” інформації щодо програм із надання доступу до фінансових ресурсів новому та діючому бізнесу, зокрема представникам таких соціальних груп, як ветерани війни, особи з інвалідністю, молодь, жінки, тощо | протягом 2026 року | Захід не потребує фінансування |  |  | Департамент фінансів Сумської міської ради; Управління стратегічного та соціально- економічного розвитку; Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради; управління суспільних комунікацій Сумської міської ради | Наповнення розділу “Бізнес” міської ради інформацією щодо програм підтримки підприємства |